## Gantt Chart
	SWE 573 – Software Development Practice				100%
	Bogazici University
	Hüseyin DEMİR		Cumartesi 30.Ocak.2021

										51					52					53					01					02					03					04					05					06					07					08					09					10					11					12					13					14					15					16					17					18					19					20					21					22					23
WBS	Task Names	Resource Names	Start	Duration	Finish	% Complete	Calendar days	Days Completed	Days Remaining	Ara-20					Oca-21					Şub-21					Mar-21					Nis-21					May-21					Haz-21
			10-Ara-2020	6	17-Ara-2020	100%	8			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08
	Requirements	Project Infra Reqs	10-Ara-2020	3	14-Ara-2020	100%	5	6	0
	Twitter Developer Account
	Twitter Developer Account		10-Ara-2020	1	10-Ara-2020	100%	1	1	0
	Infrastructure Setup
	Database Environment Construction		10-Ara-2020	2	11-Ara-2020	100%	2	2	0
	Application Environment Construction		12-Ara-2020	2	14-Ara-2020	100%	3	2	0
	Git Integration for Project		13-Ara-2020	1	13-Ara-2020	100%	1	1	0
	Frontend Setup					100%
	Login Page Implementation		15-Ara-2020	2	16-Ara-2020	100%	2	2	0
	Home Page Implementation		16-Ara-2020	2	17-Ara-2020	100%	2	2	0
	Stats Page Impelementation		17-Ara-2020	1	17-Ara-2020	100%	1	1	0

	Implementation